## トップ画面
トップ画面 テスト項目書
[7 empty] | 結果 |  |  |  | 結果 |  |  |  | 結果
名称 | トップ画面 | 作成日 | 2015-05-06 | 作成者 | 大沼 峻徳 |  | OK | 5 |  |  | OK | 0 |  |  | OK | 0
場所 | / | 更新日 |  | 更新者 |  |  | NG | 4 |  |  | NG | 0 |  |  | NG | 0
[7 empty] | 未テスト | 0 |  |  | 未テスト | 9 |  |  | 未テスト | 9
テスト項目 | [5 empty] | 1回目 |  |  |  | 2回目 |  |  |  | 3回目
No | 大項目 | 中項目 |  | 確認内容 |  | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細
1 | 表示チェック | 部屋が作られているとき |  | 部屋一覧が表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
2 |  | 部屋が作られているとき |  | 部屋一つにつきタイトル、作成者が表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
3 |  | 部屋が作られて、かつ詳細について書かれている場合 |  | 部屋の情報に詳細についても表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
4 |  | 部屋が作られて、かつ鍵をかけている場合 |  | 部屋項目で鍵が表示されて、入室時にパスワードを要求されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
5 |  | 部屋が作られてないとき |  | まだひとつも部屋が作られていないことが表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 確認ではないが部屋が無いときの処理を別途には書いていない
6 | エラーチェック | 部屋が鍵かかっていてパスワードが違った時 |  | パスワードが違っていることが表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
7 | 遷移チェック | 鍵なしの部屋をクリックした時 |  | その部屋のチャットルーム(/chat?room=___)に遷移すること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
8 |  | 鍵ありの部屋でパスワードが合った時 |  | その部屋のチャットルーム(/chat?room=___)に遷移すること |  | 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
9 |  | 部屋作成のリンクをクリックした時 |  | 部屋作成画面(/room-creation)に遷移すること |  | 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK

## 部屋作成画面
部屋作成画面 テスト項目書
[7 empty] | 結果 |  |  |  | 結果 |  |  |  | 結果
名称 | 部屋作成画面 | 作成日 | 2015-05-06 | 作成者 | 大沼 峻徳 |  | OK | 4 |  |  | OK | 0 |  |  | OK | 0
場所 | /room-creation | 更新日 |  | 更新者 |  |  | NG | 3 |  |  | NG | 0 |  |  | NG | 0
[7 empty] | 未テスト | 0 |  |  | 未テスト | 8 |  |  | 未テスト | 8
テスト項目 | [5 empty] | 1回目 |  |  |  | 2回目 |  |  |  | 3回目
No | 大項目 | 中項目 |  | 確認内容 |  | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細
1 | 表示チェック | 初期状態 |  | 入力フォームに部屋のタイトル、詳細、鍵の有無の選択欄（デフォルトは無し）と作成ボタンが表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 鍵が未実装
2 | エラーチェック | 入力フォームにタイトルが記入されてない時 |  | 「タイトルが未入力です」と表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
3 |  | 部屋作成で鍵ありを選択して、パスワードが未入力の場合 |  | 「パスワードが入力されていません」と表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 鍵が未実装
4 | 遷移チェック | 部屋作成で鍵を「あり」に選択した時 |  | パスワードの入力フォームが表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 鍵が未実装
5 |  | 部屋作成で鍵を「なし」に選択した時 |  | パスワードの入力フォームが非表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 鍵が未実装
6 |  | エラーチェックを通って、部屋作成ボタンを押した時 |  | 作成完了が表示され、部屋へのリンク(/chat?room=___)が表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
7 |  | エラーチェックを通って、部屋作成ボタンを押した時 |  | 入力フォームが入力不可にされていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
8 |  | 部屋作成後にリンクをクリックした時 |  | 作成した部屋のページ(/chat?room=___)へ遷移すること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK

## チャット画面
チャット画面 テスト項目書
[7 empty] | 結果 |  |  |  | 結果 |  |  |  | 結果
名称 | チャット画面 | 作成日 | 2015-05-06 | 作成者 | 大沼 峻徳 |  | OK | 9 |  |  | OK | 0 |  |  | OK | 0
場所 | /chat?room=___ | 更新日 |  | 更新者 |  |  | NG | 9 |  |  | NG | 0 |  |  | NG | 0
| ※___は部屋のID | [5 empty] | 未テスト | 1 |  |  | 未テスト | 19 |  |  | 未テスト | 19
テスト項目 | [5 empty] | 1回目 |  |  |  | 2回目 |  |  |  | 3回目
No | 大項目 | 中項目 |  | 確認内容 |  | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細
1 | 表示チェック | 初期状態 |  | 部屋のチャット内容が表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
2 |  | 初期状態 |  | チャット1つ1つに投稿者、日付、内容、チャットボードへの表示ON／OFFボタンが表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
3 |  | 初期状態 |  | チャットボードに表示すべきチャットがラベルとして表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
4 |  | 初期状態 |  | 入力フォームに名前、内容の入力欄と投稿ボタンが表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
5 | エラーチェック | 入力フォームに名前が入力されていない時 |  | 「名前が入力されていません」と表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK; 1回目 詳細: 実際は「名前がありません」が表示
6 |  | 入力フォームに内容が入力されていない時 |  | 「内容が入力されていません」と表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK; 1回目 詳細: 実際は「チャットがありません」が表示（表現があやしいかも）
7 | 遷移チェック | チャットを投稿した／された時 |  | 新しいチャット内容が下に追加されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
8 |  | チャットボードへの表示のON／OFFのボタン切り替えをした／された時 |  | そのチャットのON／OFFが切り替わっていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK
9 |  | チャットボードのラベルを移動している／されている時 |  | ラベルが移動者の意図に合わせて移動されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: OK; 1回目 詳細: ラベルの移動は他者からはカクカクした動きになる
10 |  | ラベルの移動中に他ユーザーもそのラベルの移動を行おうとしている時 |  | 自ユーザーの移動のみ反映させる（第3者から見ると凄い移動になっているかも）
11 | 遷移チェック(グルーピング) | 右ドラッグ時 |  | ドラッグ開始場所から現在の場所を長方形で結ばれていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
12 |  | 右ドラッグ時 |  | ドラッグで作られた長方形の領域に含まれているラベルの色が変化されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-30; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
13 |  | 右ドラッグ終了時、選択領域内にラベルが1つ以上あるとき |  | ラベルのグルーピングがメニューに表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-05-31; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
14 |  | グルーピングを選択した／された時 |  | 選択されたラベルをまとめたグルーピングラベルが代わりに表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-06-01; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
15 |  | メニュー画面以外で左クリックした時 |  | 領域表示の長方形とメニュー画面が非表示にされていること |  | 1回目 確認日: 2015-06-02; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
16 | 遷移チェック(アングルーピング) | グループボックスを右クリックした時 |  | ラベルのアングルーピングがメニューに表示されていること |  | 1回目 確認日: 2015-06-03; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
17 |  | アングルーピングを選択した／された時 |  | グループボックスに含まれていたラベルを全て表示させる |  | 1回目 確認日: 2015-06-04; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
18 | 遷移チェック(グル―ピング内容の表示) | グループボックスのアコーディオンボタン「＋」をクリックした時 |  | グループボックスに含まれていたラベル内容をアコーディオン動作でリスト形式で表示させる |  | 1回目 確認日: 2015-06-05; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装
19 |  | グループボックスのアコーディオンボタン「－」をクリックした時 |  | グループボックスに含まれていたラベル内容を閉じる |  | 1回目 確認日: 2015-05-29; 1回目 確認者: 大沼 峻徳; 1回目 判定: NG; 1回目 詳細: 未実装

## テンプレ
テスト項目書
[5 empty] | 結果 |  |  |  | 結果 |  |  |  | 結果
名称 |  | 作成日 | 作成者 |  | OK | 0 |  |  | OK | 0 |  |  | OK | 0
場所 |  | 更新日 | 更新者 |  | NG | 0 |  |  | NG | 0 |  |  | NG | 0
[5 empty] | 未テスト | 10 |  |  | 未テスト | 10 |  |  | 未テスト | 10
テスト項目 |  |  |  | 1回目 |  |  |  | 2回目 |  |  |  | 3回目
No | 大項目 | 中項目 | 確認内容 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細 | 確認日 | 確認者 | 判定 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10